## Riesgos
Riesgo | [5 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Tratamiento |  | Control
ID | Atributo | Declaración | Descripción | Fuente | Activo | Valor | Descripción | Valor | Descripción | Mitigación | Contingencia | Responsable | Indicadores
| Seguridad | Perdida o robo de información sensible | Cada usuario que puede entrar al sistema, posee un usuario y contraseña, en caso de perdida de esta un tercero podria entrar y ver precios que solo pueden ser visto por trabajadores de venta | Componente de login(por definir) | Software | 3 | Algun tercero desea saber los precios de los productos asociados a cada tipo de venta para así poder establecer una competencia desleal | 10 | Al exponer valores de venta sensibles, se podria generar un competencia lo que afectaria las ganancias de la empresa | componente de validacion de sesiones activas y horarios | El sistema informara en caso de doble inicio de sesion o inicio fuera del horario de trabajo al encargado de ventas | Encargado de ventas | Número de sesiones iniciadas Horarios de inicio de sesion
| Diponibilidad | Stock incorrecto | Dado a que la base de datos es modificada en tiempo real, podrian producirse errores en el stock que muestra la app | Componente de conexcion app con base de datos(php o por definir) | Software | 5 | La app requiere conexion continua a internet, por lo que en caso de que no se "lea" un stock correctamente a causa de una perdida de datos se mostará dicho dato incorrectamente | 10 | Se podrian ofrecer productos que no se poseen | Por definir |  | Analista: | Estado de conexion y hora ultima actualización
| Fiabilidad | Calculo de totales incorecto | Dado a la cantidad de datos a operar el sistema podria cometer errores | Componente financiera(por definir) | Software | 1 | Los calculos podrian estar mal definidos en la componente | -- | Error en monto total de cotización | Verificar funciones aritmeticas componente |  | Programador: | Número de pruebas realizadas
sii igual dijo que no imprtaba si lo subiamos hasta el 19
que lo va a revisar el 20